| 2026.0316第22次健康論壇 情緒沒有出口，身體就會開口-內分泌失調背後被忽略的真相 設計及宣傳排程 產品部2026.03.16 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 實體/數位 | 宣傳項目 | 日期 |
| 視覺確認 | 主視覺提案兩版 | 03/27(五) |
| 實體海報宣傳 (北/中) | 海報發印 | 03/27 (五) |
| 實體票券 | 票卷發印 | 04/07 (一) |
| 數位宣傳 LINE@/LINE夥伴群組/FB | 主題曝光 | 04/10(五) 完成 發送 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組 | 主講醫師貴賓 | 04/13(一) FB預告發送 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組/FB | 票卷優惠 催票倒數 | 04/24 (五) 完成 04/27(一) 發送 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組/FB | 催票短影音(情緒相關故事) 票卷開賣倒數兩天 | 04/22(三) 發送 04/30(四)正式售票 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組/FB | 主持/主講/分享 | 05/05(二) 完成 05/08(五) 發送 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組/FB | 票卷優惠 催票倒數 | 05/08(五) 完成 05/11(一) 發送 |
| 數位宣傳 LINE夥伴群組/FB | 現場外圍活動背景及道具設計 場外活動宣傳 | 05/15 (五) 完成 05/18 (一) 發送 |
| 實體 | 桌邊DM | 05/20 收到 |
| LINE夥伴群組 | 桌圖 | 05/21完成發送 |